ESPECIFICACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL MVP

Backlog de implementación

Épicas, historias, dependencias, estimación y secuencia de entrega

Plataforma de aprendizaje de japonés mediante canciones

| Control | Valor |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 - Línea base para construcción |
| Fecha | 22 de julio de 2026 |
| Cobertura | 7 fases · 14 épicas · 100 elementos · 25 CU · 32 pantallas · 14 puertas CE · 150 RNF |
| Alcance | M01-M09 y subconjuntos P0 de M15, M18 y M19 |
| Estado | Listo para crear issues y construir la estructura inicial del repositorio |

Decisión de planificación El backlog no agrega requisitos ni convierte los módulos diferidos en código vacío. Descompone la línea base aprobada en incrementos verificables, conserva la trazabilidad y ordena la construcción desde cimientos hasta liberación. Las estimaciones son puntos relativos de complejidad, no horas ni fechas contractuales.

Música y Aprender

Nombre provisional del producto

# Contenido del documento

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Control, propósito, alcance y fuentes |
| 2 | Convenciones del backlog y estimación |
| 3 | Definition of Ready y Definition of Done |
| 4 | Mapa de fases, hitos y puertas |
| 5 | Catálogo completo BL-MVP-001 a BL-MVP-100 |
| 6 | Dependencias, camino crítico y paralelismo |
| 7 | Plan de pruebas y evidencia |
| 8 | Conversión a GitHub: milestones, labels e issues |
| 9 | Criterios de liberación y control de cambios |
| A | Trazabilidad de casos de uso al backlog |
| B | Resumen de capacidad por fase y épica |
| C | Plantilla de issue de implementación |

# 1. Control, propósito, alcance y fuentes

| Campo | Definición vinculante |
| --- | --- |
| Línea base funcional | 3.843 RF y 1.002 RN; implementación limitada a 1.309 RF P0 y 582 RN P0 aplicables. |
| Aceptación | 25 casos de uso, 150 criterios CA-MVP, F01-F10 y CE-01 a CE-14. |
| Calidad | 150 RNF obligatorios; ningún PBI se considera terminado si incumple los dominios aplicables. |
| Arquitectura | Monolito modular; React 19.2 + TypeScript; ASP.NET Core 10; worker .NET 10; PostgreSQL 18. |
| Datos | 109 tablas en nueve esquemas; migración inicial embebida; PostgreSQL como fuente de verdad. |
| Interfaz | 32 pantallas responsivas de 320 a 1.920 CSS px, separadas en público, estudiante, editorial y administración. |
| Dependencia externa | Solo YouTube IFrame Player; sin APIs externas de búsqueda, traducción, transcripción, diccionario o analítica. |
| Exclusión | M10-M14, M16 y M17 no generan componentes ni tablas vacías en el MVP. |

## 1.1 Propósito

Convertir las especificaciones aprobadas en una secuencia de trabajo implementable. Cada elemento del backlog define un resultado verificable, dependencias explícitas, estimación relativa y trazabilidad al caso de uso, pantalla, puerta de aceptación o requisito no funcional que lo justifica.

La unidad de entrega no es una tabla, controlador o pantalla aislada. Es un cambio integrado que conserva límites de módulo, datos, seguridad, accesibilidad, observabilidad y pruebas. Los RF/RN exactos se heredan del caso de uso asociado y permanecen en su módulo canónico.

## 1.2 Fuentes normativas

Documento Maestro de Requerimientos M01-M19.

Alcance, priorización y trazabilidad del MVP.

Requerimientos no funcionales medibles del MVP.

Actores, casos de uso y criterios de aceptación del MVP.

Arquitectura del sistema del MVP.

Modelo conceptual y diseño lógico de datos del MVP.

Diseño físico de PostgreSQL del MVP.

Diseño de interfaz del MVP.

## 1.3 Fuera del backlog del MVP

Comunidad, campañas, listas públicas o colaborativas, logros, recompensas, personajes, minijuegos y efectos visuales avanzados.

Aplicaciones nativas, operación sin conexión y sincronización avanzada entre dispositivos.

YouTube Data API, scraping automático, servicios externos de traducción, diccionario, búsqueda, transcripción o análisis.

Microservicios, broker de mensajes, Elasticsearch, Redis obligatorio o partición anticipada sin evidencia de carga.

Automatización lingüística no revisada por personas autorizadas y almacenamiento local de audio/video sin permiso.

# 2. Convenciones del backlog y estimación

| Concepto | Regla |
| --- | --- |
| Identificador | BL-MVP-001 a BL-MVP-100. No se reutilizan identificadores eliminados. |
| Tipo | Historia para comportamiento observable; Habilitador para infraestructura, seguridad, datos, calidad u operación. |
| Prioridad | Todos los elementos son P0 porque integran la ruta del MVP o una obligación de calidad P0. |
| Fase | F0 a F6 indica el incremento de disponibilidad, no una fecha de calendario. |
| Épica | EP-00 a EP-13 agrupa responsabilidad coherente y permite crear milestones/labels. |
| Estimación | Escala Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8 y 13 puntos. Considera complejidad, riesgo, incertidumbre y alcance de prueba. |
| Dependencia | Se registra por número corto; una dependencia bloqueante debe completarse o proveer contrato estable. |
| Trazabilidad | CU/UI/CE para función; RNF/ARC/DDC para habilitadores. El RF/RN exacto se obtiene del CU relacionado. |
| Estado recomendado | Propuesto → Refinado → Listo → En curso → En revisión → Verificado → Terminado; Bloqueado como marca adicional. |

Estimaciones sin calendario La suma de puntos permite comparar tamaño y ordenar capacidad, pero no debe convertirse directamente en días. La velocidad se mide después de las primeras iteraciones con el equipo real, automatización disponible y nivel de conocimiento de PostgreSQL/Npgsql.

## 2.1 Criterios de división

Un elemento no supera 13 puntos; si crece, se divide por resultado observable o riesgo técnico.

Frontend, backend y datos pueden permanecer en un mismo PBI cuando solo juntos producen el comportamiento aceptable.

Las tareas internas se gestionan como checklist del PBI y no como historias sin valor o evidencia propia.

Una pantalla no constituye por sí sola una historia: debe estar conectada con autorización, estado, datos y prueba.

Los controles transversales se incorporan desde F0 y se endurecen en F6; no se posponen como “mejoras”.

# 3. Definition of Ready y Definition of Done

## 3.1 Definition of Ready

El resultado está descrito y no contradice alcance, arquitectura, modelo físico o diseño de interfaz.

La trazabilidad a CU/CA/UI/CE o RNF/ARC/DDC está completa.

Las dependencias, datos, permisos, estados y comportamiento de error son conocidos.

Los criterios de aceptación pueden reproducirse sin intervención directa en la base de datos.

Existe diseño de pantalla/componente cuando el PBI modifica experiencia visible.

Las implicaciones de privacidad, seguridad, accesibilidad, observabilidad y migración están identificadas.

La estimación es 13 puntos o menor y el elemento puede terminarse como unidad coherente.

## 3.2 Definition of Done

Código revisado, compilación limpia y contratos/migraciones compatibles con la versión anterior aplicable.

Pruebas positivas, negativas, autorización, concurrencia e idempotencia aprobadas según el riesgo.

Historia enlazada a RF/RN, CU/CA, RNF y controles ARC/DDC/DI aplicables.

Cero vulnerabilidades críticas o altas abiertas y cero excepción de accesibilidad, privacidad o integridad del flujo esencial.

Métricas, logs, health checks, alertas y runbook actualizados cuando cambia la operación.

Evidencia reproducible adjunta al mismo commit/candidato que se pretende aceptar.

La documentación de API, eventos, datos y pantalla refleja el comportamiento real.

# 4. Mapa de fases, hitos y puertas

| Fase | Incremento | PBI | SP | Puerta de salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | Cimientos | 22 | 129 | El repositorio compila; Docker Compose levanta; la migración inicial funciona desde cero; health checks, telemetría y arnés de UI están activos. |
| F1 | Identidad, acceso y configuración | 14 | 100 | Registro, verificación, acceso, autorización, roles y configuración mínima pasan CE-01, CE-11 y controles de auditoría aplicables. |
| F2 | Catálogo y cadena editorial | 16 | 152 | Una persona autorizada registra, revisa y publica una canción con derechos y procedencia; el público puede localizarla y abrirla. |
| F3 | Contenido educativo | 17 | 201 | La canción publicada muestra letra sincronizada, español, furigana/romaji y análisis contextual; YouTube puede fallar sin perder contenido propio. |
| F4 | Práctica y evidencia | 10 | 95 | El estudiante inicia una sesión, resuelve completar espacios, recibe retroalimentación y se confirma una evidencia idempotente. |
| F5 | Preferencias, progreso y reanudación | 9 | 74 | La evidencia actualiza progreso privado, las preferencias persisten y la experiencia puede reanudarse desde el último estado confirmado. |
| F6 | Operación y liberación | 12 | 131 | Los 25 CU, 14 CE y 150 RNF tienen evidencia; seguridad, accesibilidad, rendimiento y recuperación permiten declarar el candidato liberable. |

## 4.1 Secuencia de demostraciones

| Hito | Fase | Demostración verificable |
| --- | --- | --- |
| H0 · Base ejecutable | F0 | Repositorio, entornos y base física operan de forma reproducible. |
| H1 · Acceso seguro | F1 | Cuenta, sesión, autorización, roles y configuración mínima. |
| H2 · Canción publicada | F2 | Curaduría interna completa y catálogo público elegible. |
| H3 · Comprender | F3 | Player, letra sincronizada, traducción y análisis contextual. |
| H4 · Practicar | F4 | Sesión, completar espacios, evaluación y evidencia. |
| H5 · Volver | F5 | Preferencias, progreso privado y reanudación. |
| H6 · Liberar | F6 | Candidato con todas las puertas CE y RNF verificadas. |

# 5. Catálogo completo BL-MVP-001 a BL-MVP-100

Las tablas se ordenan por fase y dependencia. La columna “Traza” identifica la fuente principal; los requisitos funcionales y reglas de negocio exactos se heredan del caso de uso asociado. “Dep.” usa el número final del identificador BL-MVP.

## F0 — Cimientos

El repositorio compila; Docker Compose levanta; la migración inicial funciona desde cero; health checks, telemetría y arnés de UI están activos.

### EP-00 — Ingeniería y repositorio

| ID | Elemento | Traza | SP | Dep. | Resultado aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Crear la solución monorrepositorio y convenciones de carpetas [Habilitador] | MAN; ARC-01; todos los módulos P0 | 3 | - | La solución contiene frontend, backend, worker, pruebas, infraestructura y documentación sin dependencias circulares. |
| 002 | Fijar SDK, runtime, gestores y lockfiles [Habilitador] | MAN; COM; ADR de stack | 3 | 001 | CI y local restauran exactamente .NET 10, Node compatible, React 19.2, EF/Npgsql 10 y herramientas aprobadas. |
| 003 | Definir reglas de código, análisis estático y formato [Habilitador] | MAN; SEG | 3 | 001-002 | La compilación falla ante errores de análisis acordados y el formato es reproducible en frontend, backend y SQL. |
| 004 | Implementar pipeline CI inicial [Habilitador] | MED; MAN; OBS | 8 | 001-003 | Cada cambio ejecuta restauración, compilación, unitarias, análisis, migración vacía, frontend y publicación de evidencias. |
| 005 | Configurar plantillas de issue, PR y trazabilidad [Habilitador] | MED; MAN; Definition of Done | 3 | 001 | Cada issue exige fase, épica, CU/CA o RNF, dependencia, criterios, evidencia y riesgo de datos/seguridad. |
| 006 | Crear Docker Compose local reproducible [Habilitador] | DIS; COM; REC | 8 | 001-002 | Un comando levanta web/API, worker, PostgreSQL, almacén de objetos de desarrollo, SMTP sink y collector. |
| 007 | Agregar readiness, liveness y comprobación de dependencias [Habilitador] | DIS; OBS; RNF-MVP-026-037 | 3 | 006 | Los endpoints distinguen proceso vivo, servicio listo y dependencia degradada sin revelar secretos. |
| 008 | Instrumentar OpenTelemetry y correlación [Habilitador] | OBS; RNF-MVP-120-131 | 5 | 004,006 | API, worker y cliente emiten trazas, métricas y logs correlacionados con datos mínimos y nombres versionados. |
| 009 | Implementar configuración por ambiente y secret store [Habilitador] | SEG; PRI; REC | 5 | 006 | Ningún secreto vive en repositorio o M19; configuración efectiva y secretos se inyectan, validan y rotan por separado. |

### EP-01 — Datos, persistencia e integración

| ID | Elemento | Traza | SP | Dep. | Resultado aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | Integrar bootstrap de roles y extensiones PostgreSQL [Habilitador] | DDC; SEG; DAT | 5 | 006,009 | La instalación crea roles NOLOGIN, revoca privilegios públicos e instala extensiones autorizadas de forma reproducible. |
| 011 | Integrar el SQL maestro como migración inicial embebida [Habilitador] | DDC; MAN; REC | 8 | 010 | La migración aplica la línea base física en una base vacía sin rutas externas y deja 109 tablas y semillas esperadas. |
| 012 | Separar identidades de migración, aplicación y solo lectura [Habilitador] | SEG; DDC; RNF-MVP-046-067 | 5 | 010-011 | La API no posee permisos de propietario/migrador y cada cuenta recibe únicamente grants necesarios. |
| 013 | Propagar contexto de cuenta, rol y correlación para RLS [Habilitador] | SEG; PRI; 99 políticas RLS | 8 | 011-012 | Cada transacción establece contexto seguro; pruebas demuestran denegación cruzada y limpieza al reutilizar conexiones. |
| 014 | Crear DbContext y configuraciones EF Core por esquema [Habilitador] | DDC-01-40; ARC de propiedad | 13 | 011 | El modelo refleja nombres, claves, concurrencia y relaciones físicas sin generar una migración que reescriba la inicial. |
| 015 | Implementar outbox, inbox e idempotencia común [Habilitador] | DIS; OBS; RNF-MVP-031,035 | 8 | 011,014 | Una decisión y su evento se confirman juntos; reintentos no duplican efectos y los fallos quedan observables. |
| 016 | Definir IObjectStore y almacenamiento privado de desarrollo [Habilitador] | PRI; REC; DAT; ADR-012 | 5 | 006,009 | Los objetos conservan checksum, metadatos, cifrado y autorización; ningún recurso privado se sirve por URL pública directa. |
| 017 | Definir cola de correo y adaptador SMTP interno [Habilitador] | DIS; OBS; CU-02 | 5 | 006,015 | Los correos se envían desde trabajos reintentables, con plantilla versionada y sin bloquear la transacción de cuenta. |

### EP-02 — Sistema de diseño y cliente base

| ID | Elemento | Traza | SP | Dep. | Resultado aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 018 | Implementar tokens del sistema visual [Habilitador] | UI; ACC; DI-MVP-15 | 5 | 001-003 | Color, tipografía, espaciado, radios, elevación y movimiento se consumen desde tokens versionados y documentados. |
| 019 | Crear componentes accesibles esenciales [Habilitador] | UI; ACC; DI-MVP-01-14 | 8 | 018 | Botón, enlace, campo, select, diálogo, tabla, pestañas, alertas y estados funcionan con teclado, foco y lector de pantalla. |
| 020 | Crear app shell, rutas y fronteras visibles de acceso [Habilitador] | UI-MVP-001-032; COM; ACC | 8 | 018-019 | Existen áreas pública, estudiante, editorial y administración con carga por ruta; el servidor sigue siendo autoridad. |
| 021 | Crear cliente HTTP tipado y manejo de ProblemDetails [Habilitador] | REN; DIS; DI-MVP-05,08 | 5 | 020 | Cancelación, ETag, errores, reintentos seguros y estados guardando/confirmado se manejan de forma uniforme. |
| 022 | Preparar arnés Playwright, axe y pruebas visuales [Habilitador] | ACC; MAN; CE-13 | 5 | 004,019-020 | CI ejecuta navegación base a 320 px, teclado, axe y capturas de estados sin depender de datos manuales. |

## F1 — Identidad, acceso y configuración

Registro, verificación, acceso, autorización, roles y configuración mínima pasan CE-01, CE-11 y controles de auditoría aplicables.

### EP-03 — Identidad, seguridad y autorización

| ID | Elemento | Traza | SP | Dep. | Resultado aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 023 | Registrar una cuenta personal [Historia] | CU-02; UI-005; CE-01,11,13,14 | 8 | 011,014,019-021 | Datos válidos crean una sola cuenta y perfil; duplicados/reintentos no enumeran ni duplican identidades. |
| 024 | Registrar consentimientos vigentes y versionados [Historia] | CU-02,04; UI-005,008; CE-11,14 | 5 | 023,035 | La activación exige términos y privacidad vigentes; cada aceptación conserva versión, fecha, estado y actor. |
| 025 | Verificar la cuenta mediante token de un uso [Historia] | CU-02; UI-006; CE-01,14 | 5 | 017,023 | El token vence, se consume una sola vez y el reenvío no revela si otra cuenta existe. |
| 026 | Iniciar sesión con cookie segura de mismo origen [Historia] | CU-03; UI-007; CE-01,11 | 8 | 023,028 | Credenciales válidas crean sesión revocable; cookie HttpOnly/Secure/SameSite y CSRF protegen acciones mutables. |
| 027 | Cerrar sesión y revocar sesiones [Historia] | CU-03; UI-007; CE-01 | 3 | 026 | Cerrar sesión invalida la sesión actual y las rutas protegidas dejan de aceptar la cookie sin afectar otras cuentas. |
| 028 | Aplicar política de credenciales y Argon2id [Habilitador] | CU-02,03; SEG; NIST/ASVS | 8 | 023 | Contraseñas aceptan longitud y Unicode definidos, se derivan con Argon2id configurable y nunca aparecen en logs. |
| 029 | Controlar abuso, bloqueo y límites de sesión [Habilitador] | CU-03; SEG; DIS | 5 | 026,028 | Intentos repetidos reciben límites y respuesta no enumerativa; expiración absoluta/inactividad y revocación son verificables. |
| 030 | Implementar motor de permisos efectivos y alcance [Historia] | CU-03,23; UI-007,029; CE-01,09 | 13 | 013,026,035 | Cada comando/consulta evalúa permiso, ámbito y vigencia con denegación por defecto; ocultar enlaces no sustituye la autorización. |
| 031 | Gestionar asignaciones de roles y permisos [Historia] | CU-23; UI-029; CE-01,09,14 | 8 | 030 | Un administrador autorizado asigna/revoca con motivo y vigencia; solapes inválidos se rechazan y todo cambio se audita. |
| 032 | Exigir MFA y reautenticación en acciones privilegiadas [Historia] | CU-23,25; UI-029,031; CE-09,14 | 8 | 026,030 | Actores privilegiados no acceden ni ejecutan acciones sensibles sin factor adicional o reautenticación vigente. |
| 033 | Registrar eventos de seguridad y auditoría primaria [Habilitador] | CU-02,03,23-25; CE-14; OBS | 8 | 008,015,023-032 | Éxitos, fallos y denegaciones conservan sujeto, acción, objeto, resultado, tiempo y correlación en registros protegidos. |

### EP-04 — Preferencias y configuración

| ID | Elemento | Traza | SP | Dep. | Resultado aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 034 | Crear perfil básico y preferencias iniciales seguras [Historia] | CU-04; UI-008; M01; CE-04,08,11 | 5 | 023,035 | Cada cuenta recibe español, ayudas y accesibilidad seguras sin mezclar credenciales con perfil o preferencias. |
| 035 | Publicar catálogos y parámetros efectivos mínimos [Historia] | CU-24; UI-030; M19; CE-01,09,10,14 | 8 | 011,014 | Idiomas, estados, roles, límites y políticas tienen código, versión, vigencia y sustituto seguro. |
| 036 | Administrar catálogos y parámetros versionados [Historia] | CU-24; UI-030; CE-09,14 | 8 | 030,033,035 | Cambiar un valor exige permiso, impacto, vigencia y motivo; valores usados históricamente no se borran físicamente. |

## F2 — Catálogo y cadena editorial

Una persona autorizada registra, revisa y publica una canción con derechos y procedencia; el público puede localizarla y abrirla.

### EP-05 — Catálogo musical y búsqueda

| ID | Elemento | Traza | SP | Dep. | Resultado aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 037 | Administrar artistas, alias y nombres localizados [Historia] | CU-14; UI-018,019; M02 | 8 | 030,035 | El editor crea identidad estable, alias y lecturas sin usar nombres como clave; duplicados potenciales generan advertencia. |
| 038 | Administrar obra, grabación y fuente de YouTube [Historia] | CU-14; UI-018,019; CE-02,12 | 13 | 037 | Obra, grabación y fuente quedan separadas; la referencia de YouTube valida proveedor, external_ref y correspondencia exacta. |
| 039 | Registrar créditos, participantes y procedencia [Historia] | CU-14,15; UI-019,020; CE-10 | 8 | 037-038 | Créditos conservan rol, orden, fuente y verificación; identidades desconocidas permanecen explícitamente pendientes. |
| 040 | Registrar derechos, usos, territorios y vigencias [Historia] | CU-15; UI-020; CE-10,14 | 13 | 038-039 | No puede publicarse contenido sin alcance y evidencia vigentes; restricciones territoriales prevalecen sobre preferencia. |
| 041 | Construir proyección pública elegible del catálogo [Habilitador] | CU-01,05; UI-001-004; CE-02,10 | 8 | 015,037-040 | La proyección solo incluye publicación vigente y es reconstruible; abrir siempre revalida la fuente canónica. |
| 042 | Implementar búsqueda interna PostgreSQL [Historia] | CU-05; UI-002,003; CE-02,12 | 8 | 041 | Busca título, alias, artista y lectura con tsvector/pg_trgm, paginación estable y sin servicio externo. |
| 043 | Mostrar ficha pública de canción publicada [Historia] | CU-05-08; UI-004; CE-02,10,12,13 | 8 | 041-042 | La ficha identifica artista, grabación, disponibilidad y contenido propio sin exponer borradores ni bloquearse por YouTube. |

### EP-06 — Derechos, revisión y publicación

| ID | Elemento | Traza | SP | Dep. | Resultado aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 044 | Crear bandeja editorial por capacidades [Historia] | CU-14-22; UI-017; CE-09 | 5 | 030,041 | La bandeja muestra únicamente objetos y acciones permitidos, con estado, propietario, bloqueo, procedencia y siguiente acción. |
| 045 | Crear asistente de nueva canción [Historia] | CU-14; UI-018; CE-02,09,10 | 8 | 037-040,044 | El asistente registra mínimos canónicos y guarda borrador sin exigir edición directa de la base. |
| 046 | Crear expediente editorial de canción [Historia] | CU-14-20; UI-019; CE-09,10 | 8 | 045 | El expediente reúne componentes por revisión, propietario, estado, derechos, incidencias y accesos permitidos. |
| 047 | Ensamblar paquete educativo compatible [Historia] | CU-20; UI-026; CE-03-06,09,10 | 13 | 046,069,079 | El paquete acepta una única revisión compatible de catálogo, letra, tiempos, traducción, análisis y ejercicios, con checksum. |
| 048 | Congelar y someter paquete a revisión [Historia] | CU-20; UI-026; CE-09,14 | 5 | 047 | Al someter, componentes y checksum quedan inmutables; nuevas ediciones continúan en otro borrador. |
| 049 | Ejecutar revisión, checklist y decisión [Historia] | CU-21; UI-027; CE-09,10,14 | 13 | 032,048 | Asignación, conflicto de interés, checklist y decisiones son append-only; rechazar devuelve motivos accionables. |
| 050 | Publicar paquete y disponibilidad de forma atómica [Historia] | CU-21; UI-027; CE-02-06,09,10,14 | 13 | 040,049 | Publicación, disponibilidad, auditoría y outbox se confirman en una transacción y no admiten vigencias incompatibles. |
| 051 | Corregir, retirar, restaurar o revertir publicación [Historia] | CU-22; UI-028; CE-02-05,09,10,14 | 13 | 050 | Cada acción crea nueva revisión/acción trazable; historial y evidencia previa se conservan y el público ve el estado seguro. |
| 052 | Implementar autoguardado y conflictos editoriales [Habilitador] | CU-14-20; UI-019-026; RNF de concurrencia | 8 | 014,021,044 | Borradores muestran guardando/guardado/conflicto; ETag/versión evita last-write-wins silencioso y permite comparar. |

## F3 — Contenido educativo

La canción publicada muestra letra sincronizada, español, furigana/romaji y análisis contextual; YouTube puede fallar sin perder contenido propio.

### EP-07 — Letra, reproducción y sincronización

| ID | Elemento | Traza | SP | Dep. | Resultado aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 053 | Modelar revisiones de letra, secciones, líneas y tokens [Historia] | CU-16; UI-021; M03; CE-03,10 | 13 | 038,046 | La letra conserva japonés original, identificadores estables, orden y revisiones; normalización nunca sobrescribe la superficie. |
| 054 | Crear editor estructurado de letra japonesa [Historia] | CU-16; UI-021; CE-03,09,13 | 13 | 052-053 | El editor permite secciones, líneas y voces, valida contenido desconocido y previsualiza sin publicar. |
| 055 | Segmentar y corregir tokens manualmente [Historia] | CU-16,18; UI-021,024; M03-M05 | 8 | 053-054 | Segmentación conserva offsets y agrupaciones; cambios advierten relaciones temporales, traducciones y análisis afectados. |
| 056 | Modelar revisiones y segmentos de sincronización [Historia] | CU-16; UI-022; CE-03 | 13 | 038,053 | Tiempos por línea/token cumplen duración, orden y solapamientos justificados; cada fuente tiene revisión independiente. |
| 057 | Crear editor de línea de tiempo y sincronización [Historia] | CU-16; UI-022; CE-03,09,13 | 13 | 052,056 | Permite marcar, desplazar, previsualizar y guardar borrador; detecta tiempos negativos, fuera de rango y conflictos. |
| 058 | Implementar adaptador aislado de YouTube IFrame [Habilitador] | CU-06; UI-009; CE-03,12; DAT | 8 | 020,038 | Carga diferida con origin y eventos permitidos; no usa Data API, no descarga media y expresa bloqueo/falla. |
| 059 | Implementar motor local de sincronización [Habilitador] | CU-06; UI-009,022; RNF-MVP-023-025 | 13 | 056-058 | Búsqueda binaria activa línea con desfase dentro de umbral, resincroniza tras seek y degrada por nivel disponible. |
| 060 | Construir reproductor educativo y karaoke accesible [Historia] | CU-06,07; UI-009; CE-03,04,12,13 | 13 | 019,043,058-059,063 | Contenido propio aparece antes del iframe; línea activa no mueve foco y falla externa mantiene letra, traducción y análisis. |

### EP-08 — Traducción multilingüe

| ID | Elemento | Traza | SP | Dep. | Resultado aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 061 | Modelar traducciones, revisiones y alineaciones [Historia] | CU-17; UI-023; M04; CE-04,10 | 13 | 053,055 | Traducción al español referencia revisión exacta y admite alineación N:M, literal/natural y procedencia. |
| 062 | Crear editor de traducción al español [Historia] | CU-17; UI-023; CE-04,09,13 | 13 | 052,061 | Traductor edita unidades y notas dentro de su permiso, compara revisión fuente y guarda sin alterar japonés. |
| 063 | Mostrar capas japonés, furigana, romaji y español [Historia] | CU-07; UI-004,009; CE-04,13 | 8 | 034,060-062,065 | El usuario activa capas sin reiniciar reproducción; japonés usa lang=ja y ruby/rt, romaji es ayuda separada. |

### EP-09 — Análisis lingüístico

| ID | Elemento | Traza | SP | Dep. | Resultado aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 064 | Modelar revisiones de análisis lingüístico [Historia] | CU-18; UI-024; M05; CE-05,10 | 13 | 053,055 | Lecturas, sentidos, morfología y explicaciones referencian tokens/líneas de la misma revisión y conservan procedencia. |
| 065 | Resolver lecturas, furigana y romaji contextuales [Historia] | CU-07,08,18; UI-009,010,024; CE-04,05 | 13 | 055,064 | Las ayudas son editoriales/locales, versionadas y no envían texto a servicios externos; casos ambiguos permanecen explícitos. |
| 066 | Administrar vocabulario, kanji y gramática contextual [Historia] | CU-08,18; UI-010,024; CE-05,10,12 | 13 | 064-065 | Entradas estables y ocurrencias contextuales muestran lectura, sentido y explicación sin mezclar revisiones incompatibles. |
| 067 | Crear espacio editorial de análisis lingüístico [Historia] | CU-18; UI-024; CE-05,09,13 | 13 | 052,064-066 | El editor valida cobertura, anclas y procedencia, detecta huérfanos y previsualiza exactamente el paquete. |
| 068 | Mostrar panel de análisis contextual [Historia] | CU-08; UI-010; CE-05,10,12,13 | 8 | 043,060,064-066 | Seleccionar token/línea presenta vocabulario, kanji, lectura y gramática autorizados sin detener obligatoriamente el player. |
| 069 | Crear API/read model del paquete educativo publicado [Habilitador] | CU-05-08,21,22; UI-004,009,010,027,028 | 13 | 041,050,053-068 | Una consulta entrega revisiones compatibles y checksum; caché/proyección no concede publicación ni mezcla contenido. |

## F4 — Práctica y evidencia

El estudiante inicia una sesión, resuelve completar espacios, recibe retroalimentación y se confirma una evidencia idempotente.

### EP-10 — Sesiones, ejercicios y evidencia

| ID | Elemento | Traza | SP | Dep. | Resultado aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 070 | Modelar banco y revisiones de ejercicios [Historia] | CU-19; UI-025; M08; CE-06,10 | 13 | 053,064,069 | Ejercicio conserva tipo, contexto, revisión, opciones, solución, explicación, dificultad y procedencia. |
| 071 | Crear autoría de completar espacios con opciones [Historia] | CU-19; UI-025; CE-06,09,13 | 8 | 052,070 | El editor elige ancla, espacio, distractores y retroalimentación; validación impide opciones ambiguas o sin respuesta. |
| 072 | Iniciar una sesión de estudio [Historia] | CU-09; UI-011; CE-06,08,11 | 8 | 026,069,070 | El estudiante inicia sesión sobre canción publicada; se registra estado privado sin exponer respuestas o notas. |
| 073 | Crear instancia congelada y reanudable de ejercicio [Historia] | CU-09,10; UI-011,012; CE-06,08 | 8 | 072 | La instancia fija revisión, orden de opciones y contexto; reabrir no cambia lo ya presentado. |
| 074 | Enviar respuesta de forma idempotente [Historia] | CU-10,11; UI-012,013; CE-06,11,14 | 8 | 015,073 | Doble clic/reintento produce una submission lógica, conserva valor validado y responde con estado confirmado o recuperable. |
| 075 | Evaluar respuesta reproduciblemente [Historia] | CU-11; UI-013; CE-06,07 | 13 | 070,074 | El resultado deriva de versión/clave fijadas, conserva algoritmo/versión y no cambia al editar futuros borradores. |
| 076 | Mostrar retroalimentación accesible y textual [Historia] | CU-11; UI-013; CE-06,13 | 8 | 019,075 | Resultado, explicación y siguiente acción existen como texto, no dependen de color/audio/temporizador y mantienen foco. |
| 077 | Confirmar evidencia de aprendizaje append-only [Historia] | CU-11,12; UI-013-015; CE-07,11,14 | 13 | 015,075 | Una evaluación válida produce una evidencia con linaje completo; reintentos no duplican y el registro no se reescribe. |
| 078 | Construir experiencia completa de sesión de estudio [Historia] | CU-09-11; UI-011-013; CE-06,08,11,13 | 8 | 072-077 | El estudiante pasa de inicio a ejercicio y resultado, puede salir/reanudar y distingue pendiente, guardado y confirmado. |
| 079 | Validar y publicar ejercicios dentro del paquete [Historia] | CU-19-21; UI-025-027; CE-06,09,10,14 | 8 | 047,070-071 | Solo ejercicios aprobados y compatibles entran al paquete; previsualización y checklist detectan enlaces rotos. |

## F5 — Preferencias, progreso y reanudación

La evidencia actualiza progreso privado, las preferencias persisten y la experiencia puede reanudarse desde el último estado confirmado.

### EP-04 — Preferencias y configuración

| ID | Elemento | Traza | SP | Dep. | Resultado aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 080 | Versionar conjuntos de preferencias del estudiante [Historia] | CU-04; UI-008; CE-04,08,11,14 | 8 | 034-036 | Guardar crea revisión confirmada y mueve cabeza de forma concurrente; valor inválido preserva la última versión. |
| 081 | Construir pantalla de preferencias [Historia] | CU-04; UI-008; CE-04,08,11,13 | 8 | 019-021,080 | Idioma, capas, accesibilidad y privacidad se editan con etiquetas persistentes, vista previa y confirmación honesta. |
| 082 | Aplicar preferencias temporales y accesibilidad en aprendizaje [Historia] | CU-04,06-08; UI-008-010; CE-04,08,13 | 5 | 060,063,068,081 | Cambios temporales afectan sesión actual sin sobrescribir preferencia; movimiento reducido y contraste prevalecen. |

### EP-11 — Progreso y continuidad

| ID | Elemento | Traza | SP | Dep. | Resultado aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 083 | Derivar progreso por canción desde evidencia [Historia] | CU-12; UI-014,015; CE-07,11 | 13 | 015,077 | Cada evidencia confirmada actualiza progreso una sola vez; cálculo conserva versión, fuente y explicación. |
| 084 | Mostrar resumen privado de progreso [Historia] | CU-12; UI-014; CE-07,08,11,13 | 8 | 083 | Solo el dueño ve canciones, cobertura y práctica; estados vacíos y pendientes no prometen dominio inexistente. |
| 085 | Mostrar detalle explicable de progreso por canción [Historia] | CU-12; UI-015; CE-07,11,13 | 8 | 083-084 | La vista separa cobertura, práctica y evidencia y permite rastrear qué eventos justifican cada resultado. |
| 086 | Guardar y recuperar punto de reanudación [Historia] | CU-13; UI-016; CE-08,11 | 8 | 060,072,083 | Cerrar y volver recupera canción, posición semántica y sesión confirmada; datos no confirmados se identifican. |
| 087 | Recalcular o corregir progreso mediante trabajo controlado [Habilitador] | CU-12,22; UI-015,028; CE-07,14 | 8 | 015,051,083 | Una corrección genera evento/trabajo auditable, no muta evidencia y produce el mismo resultado al repetirse. |
| 088 | Probar y reforzar privacidad cruzada de datos educativos [Habilitador] | CU-02-04,09-13,23,25; CE-11; PRI | 8 | 013,030,072-087 | Pruebas IDOR/RLS demuestran que otra cuenta no puede leer progreso, respuestas, notas, sesiones ni reanudación. |

## F6 — Operación y liberación

Los 25 CU, 14 CE y 150 RNF tienen evidencia; seguridad, accesibilidad, rendimiento y recuperación permiten declarar el candidato liberable.

### EP-12 — Calidad y operación

| ID | Elemento | Traza | SP | Dep. | Resultado aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 089 | Generar datos semilla y volumen sintético de referencia [Habilitador] | RNF-MVP-003-006,038-045; DAT | 8 | 011,035,069,077,083 | Se crean corpus nominales reproducibles sin datos personales reales y con conteos/checksums verificables. |
| 090 | Automatizar los 25 CU y las 14 puertas CE en E2E [Habilitador] | CU-01-25; UI-001-032; CE-01-14 | 13 | 023-088 | El mismo candidato completa recorridos público, estudiante, editorial y administración con evidencia adjunta. |
| 091 | Verificar WCAG 2.2 AA y usabilidad esencial [Habilitador] | CE-13; ACC; UI-001-032 | 13 | 022,090 | axe, teclado, 200 % zoom, 320 px y revisión manual no encuentran fallos A/AA en recorridos esenciales. |
| 092 | Verificar rendimiento, sincronización y capacidad [Habilitador] | REN; CAP; RNF-MVP-011-045 | 13 | 008,089-090 | Carga nominal/ráfaga cumple p75/p95/p99, búsqueda, API y sincronización; YouTube se reporta por separado. |
| 093 | Ejecutar verificación de seguridad ASVS y abuso [Habilitador] | SEG; CE-01,09,11,14 | 13 | 029-033,088,090 | SAST, DAST, dependencias y pruebas manuales dejan cero hallazgos críticos/altos abiertos. |
| 094 | Ejecutar pruebas de privacidad, retención y minimización [Habilitador] | PRI; CE-11,14 | 8 | 033,088-090 | Acceso cruzado, logs, eventos, exportación/seudonimización aplicable y retención cumplen políticas sin exposición. |
| 095 | Ensayar copia, restauración y continuidad [Habilitador] | REC; RPO <=1 h; RTO <=4 h | 13 | 016,089 | Base, objetos, configuración y claves se restauran en entorno aislado, se reconstruyen proyecciones y pasan smoke tests. |
| 096 | Probar migración vacía, upgrade, fallo y recuperación [Habilitador] | MAN; DAT; REC | 13 | 011-014,089 | Migración es repetible, firma artefacto, detecta fallo intermedio y recupera hacia adelante/rollback operativo <=15 min. |
| 097 | Crear paneles, alertas y sintéticos operativos [Habilitador] | OBS; DIS; RNF-MVP-120-131 | 8 | 007-008,090-092 | Paneles cubren latencia, errores, outbox, jobs, base y recorridos; alertas tienen umbral, responsable y prueba. |
| 098 | Crear runbooks de incidentes y degradación [Habilitador] | DIS; REC; DAT | 8 | 007,095,097 | Existen procedimientos probados para YouTube caído, base degradada, cola detenida, restauración y rollback. |

### EP-13 — Empaquetado y liberación

| ID | Elemento | Traza | SP | Dep. | Resultado aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 099 | Empaquetar imagen OCI, SBOM y notas de despliegue [Habilitador] | MAN; SEG; COM | 8 | 004,090-098 | CI produce imagen inmutable por commit, digest, SBOM, scripts de migración y notas de compatibilidad/rollback. |
| 100 | Ejecutar puerta final y declarar candidato liberable [Habilitador] | CE-01-14; RNF-MVP-001-150; DoD | 13 | 090-099 | El candidato tiene trazabilidad completa, evidencias aprobadas, cero hallazgos bloqueantes y responsables operativos confirmados. |

# 6. Dependencias, camino crítico y paralelismo

## 6.1 Camino crítico funcional

| Paso | PBI clave | Condición que habilita el siguiente paso |
| --- | --- | --- |
| 1 | BL-011/014 | Base física y mapeo EF Core reproducibles. |
| 2 | BL-023/026/030 | Cuenta, sesión y autorización segura. |
| 3 | BL-038/040/050 | Grabación, derechos y publicación elegible. |
| 4 | BL-053/056/061/064/069 | Letra, tiempos, traducción, análisis y paquete publicado compatible. |
| 5 | BL-070/073/074/075/077 | Ejercicio, instancia, respuesta, evaluación y evidencia. |
| 6 | BL-083/086 | Progreso derivado y reanudación. |
| 7 | BL-090-100 | Verificación integral y candidato liberable. |

## 6.2 Trabajo paralelizable

| Fase | Paralelismo permitido |
| --- | --- |
| F0 | Diseño de sistema (018-022) puede avanzar junto con datos (010-017) cuando existen contratos de API y nombres estables. |
| F1 | Configuración M19 (035-036) puede desarrollarse en paralelo con autenticación, pero autorización efectiva depende de 030. |
| F2 | Catálogo (037-043) y bandeja editorial (044-046) avanzan en paralelo; publicar depende de derechos, paquete y revisión. |
| F3 | Traducción y análisis pueden desarrollarse en paralelo después de fijar la revisión de letra/tokens; el player depende de tiempos. |
| F4 | Autoría de ejercicios y experiencia de sesión pueden avanzar en paralelo sobre contratos; evaluación/evidencia exige modelo final. |
| F6 | Accesibilidad, seguridad y rendimiento se automatizan desde fases previas y se ejecutan en conjunto sobre el candidato común. |

## 6.3 Dependencias externas y decisiones abiertas

Proveedor o implementación del repositorio privado de objetos, detrás de IObjectStore.

Plataforma de alojamiento que cumpla TLS, persistencia, secretos, copias independientes, réplicas y observabilidad controlada.

Relay SMTP del piloto y política de entrega/reintento.

Revisión jurídica final de derechos, retención y textos de consentimiento.

Corpus inicial de canciones curadas y datos patrón para pruebas; la carga nominal no exige 5.000 canciones publicadas al lanzar.

# 7. Plan de pruebas y evidencia

| Nivel | Objetivo | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- |
| Dominio | Invariantes, estados, cálculos, revisiones y linaje. | xUnit; datos deterministas; cobertura ≥80 % líneas y ≥70 % ramas. |
| Aplicación | Casos de uso, permisos, idempotencia y transacciones. | Reloj controlado; fakes solo para puertos; pruebas positivas y negativas. |
| Integración | EF/PostgreSQL, RLS, objetos, SMTP, outbox e índices. | Contenedores reales; aislamiento por prueba; migración desde base vacía. |
| Contrato | REST, eventos, ProblemDetails, ETag y compatibilidad. | OpenAPI snapshots, consumer tests y versionado. |
| E2E | 25 CU, 32 pantallas, 14 CE y recorridos completos. | Playwright en el mismo candidato; datos semilla reproducibles. |
| Accesibilidad | WCAG 2.2 AA, teclado, 200 %, 320 px y lector. | axe + pruebas manuales NVDA/VoiceOver; cero fallos esenciales. |
| Rendimiento | Carga, búsqueda, API, sincronización y Web Vitals. | k6, navegador instrumentado, pg_stat y EXPLAIN con percentiles. |
| Seguridad/privacidad | ASVS, abuso, CSRF, XSS, IDOR, secretos y minimización. | SAST, DAST, dependency scan y revisión manual. |
| Recuperación | RPO, RTO, copias, migración y rollback. | Restauración aislada, reconstrucción de proyecciones y smoke tests. |

## 7.1 Regla de evidencia por PBI

El issue enlaza el commit/PR, resultados de pruebas y captura o reporte cuando cambia una pantalla.

La evidencia identifica ambiente, datos, versión, responsable, fecha y resultado.

Los errores esperados se prueban y documentan; no basta demostrar únicamente el camino feliz.

Las pruebas manuales sensibles se registran con pasos reproducibles y resultado, sin datos personales reales.

Una excepción no crítica requiere riesgo, compensación, responsable y vencimiento máximo; no se admiten excepciones críticas de seguridad, privacidad, integridad o accesibilidad esencial.

# 8. Conversión a GitHub: milestones, labels e issues

## 8.1 Milestones

| Milestone | Nombre | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- |
| F0 | Cimientos | El repositorio compila; Docker Compose levanta; la migración inicial funciona desde cero; health checks, telemetría y arnés de UI están activos. |
| F1 | Identidad, acceso y configuración | Registro, verificación, acceso, autorización, roles y configuración mínima pasan CE-01, CE-11 y controles de auditoría aplicables. |
| F2 | Catálogo y cadena editorial | Una persona autorizada registra, revisa y publica una canción con derechos y procedencia; el público puede localizarla y abrirla. |
| F3 | Contenido educativo | La canción publicada muestra letra sincronizada, español, furigana/romaji y análisis contextual; YouTube puede fallar sin perder contenido propio. |
| F4 | Práctica y evidencia | El estudiante inicia una sesión, resuelve completar espacios, recibe retroalimentación y se confirma una evidencia idempotente. |
| F5 | Preferencias, progreso y reanudación | La evidencia actualiza progreso privado, las preferencias persisten y la experiencia puede reanudarse desde el último estado confirmado. |
| F6 | Operación y liberación | Los 25 CU, 14 CE y 150 RNF tienen evidencia; seguridad, accesibilidad, rendimiento y recuperación permiten declarar el candidato liberable. |

## 8.2 Labels mínimos

| Label | Uso |
| --- | --- |
| type:story | Comportamiento visible y verificable para un actor. |
| type:enabler | Infraestructura, datos, seguridad, calidad u operación. |
| area:frontend | React, TypeScript, rutas, componentes o accesibilidad. |
| area:backend | ASP.NET Core, aplicación, dominio, worker o contratos. |
| area:data | PostgreSQL, EF Core, migración, índices, RLS o semillas. |
| area:security | Autenticación, autorización, secretos, privacidad o auditoría. |
| area:quality | Pruebas, rendimiento, accesibilidad, observabilidad o recuperación. |
| priority:P0 | Obligatorio para MVP 1.0. |
| status:blocked | Tiene dependencia o decisión externa no resuelta. |
| risk:high | Afecta seguridad, integridad, derechos, migración o camino crítico. |

## 8.3 Regla de creación

Crear un issue por PBI BL-MVP y conservar el identificador en el título.

Usar checklist para tareas internas; solo separar cuando exista entrega, responsable o evidencia independiente.

Vincular dependencia con “blocked by” y no copiar el contenido del issue bloqueante.

Cerrar únicamente cuando cumple Definition of Done, no cuando el código está escrito.

Mantener documentos técnicos como fuente normativa y el issue como registro de ejecución, no como reemplazo de la especificación.

# 9. Criterios de liberación y control de cambios

| Puerta | Condición de aprobación |
| --- | --- |
| Función | CE-01 a CE-14 aprobadas en el mismo candidato. |
| Trazabilidad | 100 PBI enlazados a fuente y evidencia; 25 CU y 150 RNF cubiertos. |
| Rendimiento | Umbrales REN y CAP cumplidos con datos/carga nominales. |
| Protección | Cero hallazgos críticos o altos abiertos en seguridad y privacidad. |
| Accesibilidad | Cero fallos WCAG 2.2 A/AA en el recorrido esencial. |
| Recuperación | Restauración completa dentro de RPO ≤1 h y RTO ≤4 h. |
| Integridad | Cero duplicados lógicos, pérdidas confirmadas, huérfanos o publicaciones sin procedencia. |
| Operación | Monitoreo, alertas, runbooks, responsables, migración y rollback probados. |

## 9.1 Control de cambios

Agregar una función P1/P2 requiere cambio aprobado de alcance; no se introduce ocultamente dentro de un PBI P0.

Cambiar stack, dependencia externa, patrón de seguridad, almacenamiento o esquema físico requiere ADR y análisis de trazabilidad.

Una división o fusión de PBI conserva el identificador original como padre y registra los nuevos identificadores sin perder historia.

Reestimar es válido cuando aparece información nueva; reducir criterios para “hacer caber” el PBI no lo es.

El backlog se reordena por dependencia y riesgo, pero las puertas de fase no se declaran cumplidas con componentes simulados no autorizados.

# Anexo A. Trazabilidad de casos de uso al backlog

| Caso | Nombre | PBI principales |
| --- | --- | --- |
| CU-MVP-01 | Explorar el catálogo público | 041-043, 090 |
| CU-MVP-02 | Registrar y verificar una cuenta | 023-025, 028, 033, 090 |
| CU-MVP-03 | Autenticarse, cerrar sesión y aplicar autorización | 026-030, 033, 090 |
| CU-MVP-04 | Configurar idioma, ayudas, accesibilidad y privacidad | 034, 080-082, 090 |
| CU-MVP-05 | Buscar y abrir una canción publicada | 041-043, 069, 090 |
| CU-MVP-06 | Reproducir la fuente y seguir la letra sincronizada | 058-060, 069, 090 |
| CU-MVP-07 | Controlar las capas de lectura y traducción | 060, 063, 065, 090 |
| CU-MVP-08 | Consultar análisis de japonés contextual | 043, 064-069, 090 |
| CU-MVP-09 | Iniciar y gestionar una sesión de estudio | 072-073, 078, 090 |
| CU-MVP-10 | Resolver completar espacios con opciones | 073-074, 078, 090 |
| CU-MVP-11 | Evaluar, retroalimentar y confirmar evidencia | 074-078, 090 |
| CU-MVP-12 | Actualizar y consultar progreso privado por canción | 077, 083-085, 087, 090 |
| CU-MVP-13 | Reanudar el estado confirmado | 086, 090 |
| CU-MVP-14 | Registrar catálogo musical y fuente de YouTube | 037-039, 044-046, 090 |
| CU-MVP-15 | Registrar créditos, procedencia, derechos y disponibilidad | 039-040, 046, 090 |
| CU-MVP-16 | Estructurar y sincronizar la letra japonesa | 053-057, 090 |
| CU-MVP-17 | Preparar y revisar la traducción al español | 061-062, 090 |
| CU-MVP-18 | Preparar y validar el análisis de japonés | 055, 064-067, 090 |
| CU-MVP-19 | Preparar y validar ejercicios contextuales | 070-071, 079, 090 |
| CU-MVP-20 | Ensamblar una revisión completa y someterla | 046-048, 090 |
| CU-MVP-21 | Revisar y publicar el paquete educativo | 049-050, 079, 090 |
| CU-MVP-22 | Corregir, revertir o sustituir contenido publicado | 051, 087, 090 |
| CU-MVP-23 | Gestionar roles, permisos y acceso privilegiado | 030-033, 090 |
| CU-MVP-24 | Gestionar catálogos, parámetros y versiones efectivas | 035-036, 090 |
| CU-MVP-25 | Consultar y verificar la auditoría protegida | 032-033, 090 |

Los PBI técnicos transversales BL-MVP-001 a 022 y de liberación BL-MVP-089 a 100 también condicionan la aceptación de los casos aunque no se repitan en cada fila.

# Anexo B. Resumen de capacidad por fase y épica

| Fase | Nombre | PBI | SP | Desde | Hasta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | Cimientos | 22 | 129 | 1 | 22 |
| F1 | Identidad, acceso y configuración | 14 | 100 | 23 | 36 |
| F2 | Catálogo y cadena editorial | 16 | 152 | 37 | 52 |
| F3 | Contenido educativo | 17 | 201 | 53 | 69 |
| F4 | Práctica y evidencia | 10 | 95 | 70 | 79 |
| F5 | Preferencias, progreso y reanudación | 9 | 74 | 80 | 88 |
| F6 | Operación y liberación | 12 | 131 | 89 | 100 |

| Épica | Nombre | PBI | SP | Fase(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-00 | Ingeniería y repositorio | 9 | 41 | F0 |
| EP-01 | Datos, persistencia e integración | 8 | 57 | F0 |
| EP-02 | Sistema de diseño y cliente base | 5 | 31 | F0 |
| EP-03 | Identidad, seguridad y autorización | 11 | 79 | F1 |
| EP-04 | Preferencias y configuración | 6 | 42 | F1, F5 |
| EP-05 | Catálogo musical y búsqueda | 7 | 66 | F2 |
| EP-06 | Derechos, revisión y publicación | 9 | 86 | F2 |
| EP-07 | Letra, reproducción y sincronización | 8 | 94 | F3 |
| EP-08 | Traducción multilingüe | 3 | 34 | F3 |
| EP-09 | Análisis lingüístico | 6 | 73 | F3 |
| EP-10 | Sesiones, ejercicios y evidencia | 10 | 95 | F4 |
| EP-11 | Progreso y continuidad | 6 | 53 | F5 |
| EP-12 | Calidad y operación | 10 | 110 | F6 |
| EP-13 | Empaquetado y liberación | 2 | 21 | F6 |

Totales de la línea base 100 elementos de backlog, 882 puntos relativos, 14 épicas y 7 fases. La cifra sirve para medir alcance y velocidad futura; no representa horas ni una promesa de duración.

# Anexo C. Plantilla de issue de implementación

| Campo | Contenido obligatorio |
| --- | --- |
| Título | [BL-MVP-###] Verbo + resultado observable |
| Milestone | F0-F6 |
| Épica | EP-00-EP-13 |
| Tipo | Historia / Habilitador |
| Traza | CU/CA/UI/CE o RNF/ARC/DDC aplicables |
| Objetivo | Qué resultado debe existir y por qué. |
| Criterios | Dado/Cuando/Entonces o condiciones binarias reproducibles. |
| Datos y permisos | Entidades/esquemas, alcance, privacidad, concurrencia y retención. |
| Estados y errores | Carga, vacío, error, degradación, conflicto, guardado y éxito. |
| Pruebas | Unitarias, integración, contrato, E2E, accesibilidad, seguridad y rendimiento aplicables. |
| Dependencias | Blocked by / blocks. |
| Evidencia | PR, ejecución, captura/reporte, ambiente, fecha y responsable. |
| Definition of Done | Checklist completo antes de cerrar. |

# Cierre

Con esta línea base, el proyecto queda listo para convertir BL-MVP-001 a BL-MVP-100 en issues y comenzar F0 — Cimientos. El primer incremento ejecutable debe crear la estructura real del repositorio, fijar versiones, levantar los contenedores y aplicar la migración PostgreSQL desde una base vacía antes de implementar módulos funcionales.